## Project Planner
Firmware
Cronograma de actividades del desarrollo de firmware para CanSat y estación terrena |  |  |  |  | Semana Actual: | 3 |  |  | Duración est. | [5 empty] | Inicio |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Actividad | Inicio esperado | Duración esperada | Inicio real | Duración real | Porcentaje de completación | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Selección de chip | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: Semana 1
Librerias para NRF24 | 2 | 2 | 2 |  | 25% | bar: Semana 1
Librerias para BMP280 | 4 | 1 |  |  | 0% | bar: Semana 1
Librerias para acelerometro | 5 | 1 |  |  | 0% | bar: Semana 1
Codigo de inicialización | 6 | 1 | 2 |  | 30%
Maquina de estados | 7 | 2 | 2 |  | 15%
Comandos para conf. | 8 | 1 |  |  | 0%
Programación Watchdog | 9 | 2 |  |  | 0%
Estación terrena | 11 | 1 |  |  | 0%
Pruebas de vuelo | 11 | 3 |  |  | 0%
Optimizacion y corrección | 12 | 2 |  |  | 0%
Guardar confg. en flash | 7 | 2 |  |  | 0%
Registro de vuelo | 9 | 2 |  |  | 0%